巴南安委〔2024〕4号

重庆市巴南区安全生产委员会

关于印发《全区电瓶车安全专项整治

工作方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区级有关部门，区属国有公司：

根据区委主要领导工作指示，区安委办召集相关单位研究形成《全区电瓶车安全专项整治工作方案》，经区政府主要领导同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

重庆市巴南区安全生产委员会

2024年3月8日

（此件公开发布）

全区电瓶车安全专项整治工作方案

- 近年来，电瓶车出行逐渐成为缓解城市交通压力的一种重要交通方式，是群众日常短途出行的一大选择。由于电瓶车（本方案中的电瓶车特指以车载蓄电池作为能源的两轮、三轮车，包括电动自行车、超标电动车、电动摩托车、电动三轮车等）不具备过流、短路保护功能且无安全防护罩，极易引发消防火灾和道路交通事故。为深刻吸取全国各地电瓶车安全事故教训，有效防范电瓶车火灾和交通事故，区委、区政府决定在全区开展电瓶车安全专项整治，特制定本工作方案。

- 一 、总体要求

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，依据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”以及“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则，完善部门间联网核查和信息通报工作机制，强化部门合作，大力解决电瓶车非法改装、违规停放、违规充电等问题，坚决遏制火灾事故、交通事故高发频发势头。

- 二、整治时间及重点内容

- （一）时间：即日起至5月底。

# （二）重点内容：全面摸清电瓶车数量、充电、停放情况，扎实整治非法改装、违规充电、违规停放、违规驾驶等突出问题，增设一批充电停放场所，进一步完善小区电瓶车管理机制。

1.全面摸清底数。聚焦高层建筑、老旧小区以及城乡结合部等重点区域，参照《电瓶车停放充电情况排查表》《小区电瓶车停放充电情况排查统计表》（附件1），逐户逐车摸清电瓶车的数量、使用情况等，为后续的整治工作提供数据支持；按照《电瓶车安全管理台账》（附件2）建立小区、社区、镇街三级管理台账，做到底数清、情况明。（各镇街和相关区属国有公司负责，区住房城乡建委、区公安派出机构配合）

2.严厉打击非法改装。开展电瓶车非法改装集中执法，加大电瓶车及配件销售、维修等单位拆除限速器以及外设蓄电池托架、更换大功率蓄电池等违法违规擅自改装关键性组件行为的查处力度。（区市场监管局负责销售环节、区交通局负责维修环节）

3.集中消防隐患治理。集中治理电瓶车进楼入户、飞线充电、占用堵塞消防疏散通道、安全出口等安全隐患。（区消防救援支队牵头，区住房城乡建委、区公安派出机构和各镇街、相关区属国有公司按职责分工负责）

4.强化道路交通管控。加大路面执法管控力度，持续严管严查电瓶车闯红灯、逆行、占用机动车道行驶等突出交通违法行为。（区交巡警支队牵头，各镇街按职责分工负责）

5.规范充电停放场所。居住区管理单位要在小区内设置适量的、符合防火规范要求的充电设施和停放场所，方便居民充电，减少电瓶车入户的需求。（区经济信息委、区住房城乡建委和各镇街、相关区属国有公司按职责分工负责）

6.完善制度及技防设施。村社要将电瓶车排查整治工作纳入网格员日常入户走访内容，充分发挥基础网格安全隐患早发现、早处置作用。居住区管理单位要完善住宅小区电动自行车停放消防安全管理制度，加强安全管理和日常巡查，及时发现并劝阻违法违规停放充电行为，必要时报告有关部门处理。要积极推动楼栋门禁、楼栋电梯加装电瓶车智能阻止系统，自动识别电瓶车并向管理单位发出警报，以便管理单位及时处置。（区住房城乡建委和各镇街按职责分工负责）

三、工作措施

（一）各司其职，实现齐抓共管。电瓶车监管涉及销售、维修、充电、停放等多个环节，涉及市场、住建、消防等行业领域主管部门以及属地镇街等多个单位，各单位要互通信息，形成工作合力。交通执法及事故查处过程中发现的涉及生产销售环节的非法改装、违法生产销售等问题，要及时通报市场等部门；发现的电商、快递公司涉及多起违规驾驶和事故的，要及时联合商务、市场、邮政等部门开展警示约谈；消防隐患治理中，对于拒不整改的居民，镇街要及时报消防、住建、公安派出机构等单位，依法依规进行处理。

（二）严格执法，推动整治见实效。整治期间，市场、住建、消防、交巡警等部门要按照各自法律法规对电瓶车违法违规行为实施处罚，不得随意降格。对无照经营和非法改装的，要采取“责令停止销售、没收产品和违法所得、处以罚款”等相应严厉措施，绝不手软；对违规停放充电、堵塞疏散通道、超速、逆行、闯红灯等行为，除给予相应的处罚外还应对当事人进行面对面教育；专项整治期间，因电瓶车管理不到位引发火灾或者道路交通事故，尤其是发生亡人事故的，要依法从严、从重追究有关单位和人员的责任。

（三）打非治违，强化源头管控。市场监管部门要严厉查处无照销售电瓶车及蓄电池、充电器等配件产品行为，打击销售无合格证、无厂名厂址等来源不明和不符合电瓶车国家标准、未获得CCC认证电瓶车的违法行为。提醒销售商家诚信经营，不买卖非国家标准电动自行车，不欺骗、不隐瞒、不诱导消费者，不加装、不改装、不拼装电瓶车，严守电瓶车质量关。

（四）广泛宣传，营造良好氛围。要加强对电瓶车使用者的安全教育，提高居民的安全意识和责任意识。在整治过程中，要注重与居民的沟通和协商，充分听取居民的意见和建议，确保整治工作得到居民的理解和支持，共同营造一个安全、和谐的居住环境。

四、相关要求

各单位要高度重视电瓶车整治工作，牵头部门发挥好统筹推动作用，配合单位积极主动向前，同向发力强化齐抓共管合力，扎实推进整治工作落地见效。3月20日前，请区消防救援支队、区住房城乡建委、区公安分局向区安委办报专项整治阶段性小结，各镇街向区安委办报《电瓶车安全管理台账》（附件2）；5月25日前，请各单位向区安委办报送专项整治工作总结。

（区安委办联系电话：66230603，党政网邮箱：区安委会办公室<qawbas@cqbn.gov.cn>）

附件：1.电瓶车停放充电情况排查表

2.电瓶车安全管理台账

附件1

电瓶车停放充电情况排查表

| 用户 |  | 地址 | 小区， 单元， 楼， 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电瓶车 类型 | □电动自行车 是□否□上户 □超标电动车 是□否□上户 □电动摩托车 是□否□上户 □电动三轮车 是□否□上户 |  |  |
| 停放位置 | □地下室（车库） □架空层 □楼梯间或疏散走道 □门面 □户外场所 |  |  |
| 充电情况 | □室外集中充电点 □飞线充电 □地下室、架空层集中充电点 □室内、过道充电 |  |  |

小区电瓶车停放充电情况排查统计表

| 小区名称 |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格员姓名 |  |  | 联系电话 |  |
| 场所建筑 | 居民自建房 栋 商品住宅 栋 集贸市场 家 九小场所 家 工厂企业 家 |  |  |  |
| 电瓶车数量 | 辆 | 电动自行车 辆，上户 辆 |  |  |
|  |  | 超标电动车 辆，上户 辆 |  |  |
|  |  | 电动摩托车 辆，上户 辆 |  |  |
|  |  | 电动三轮车 辆，上户 辆 |  |  |
| 停放位置 | 地下室（车库） 辆 架空层 辆 楼梯间或疏散走道 辆 门面 辆 户外场所 辆 |  |  |  |
| 充电情况 | 室外集中充电点 辆 飞线充电 辆 地下室、架空层集中充电点 辆 室内、过道充电 辆 |  |  |  |
| 采取哪些措施规范停放充电 | □张贴禁止警示标识 □电梯安装限入（梯控）装置 □定期清理 □开展安全知识宣传 |  |  |  |

附件2

| 镇街（村社）电瓶车安全管理台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区名称 | 居住区管理单位 | 居住区管理单位负责人及联系电话 | 电瓶车总量（辆）及分类 | 设置室外电动自行车集中停放区域数量（处） | 利用架空层、公共门厅、地下车库设置停放点（处） | 检查巡查（次） | 存在问题 | 整改措施 | 整改时限 | 是否整改合格 | 是否逐户开展电动自行车安全宣传（次） |
|  |  |  | 电动自行车 辆，上户 辆 超标电动车 辆，上户 辆 电动摩托车 辆，上户 辆 电动三轮车 辆，上户 辆 |  |  |  | ①在公共门厅、疏散走道、楼梯间或安全出口停放或充电 辆 ②在架空层设置集中停放充电点且未与其他区域进行防火分隔 辆 ③私拉乱接、飞线充电 辆 ④入户充电 辆 ⑤停放区域周围堆放可燃物 辆 其他问题 |  |  |  |  |

重庆市巴南区安全生产委员会办公室        2024年3月8日印发