巴南区2019年社区治理专项资金项目

绩 效 评 价 报 告

重通会所咨（2020）033号

重庆通冠会计师事务所有限责任公司

二○二○年七月

目    录

一、	项目基本情况	1

（一）项目背景	1

（二）资金情况	2

二、绩效评价工作情况	2

（一）评价主要目的	2

（二）评价政策依据	3

（三）评价重点内容	3

（四）评价方式方法	3

（五）评价指标体系	4

（六）评价样本确定情况	4

三、绩效评价指标分析情况	5

（一）项目投入	5

（二）项目管理	7

（三）项目产出	10

（四）项目效果	12

四、绩效评价总体结论	14

五、值得关注的问题	15

六、主要建议	18

七、主要建议意见征求及采纳情况说明	20

附件：	25

巴南区2019年社区治理专项资金项目

绩 效 评 价 报 告

重通会所咨〔2020〕033号

为加强财政资金管理，提高资金使用效益，根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(渝委发〔2019〕12号)、《重庆市市级部门政策和项目绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）文件的精神，巴南区财政局（以下简称“区财政局”）委托重庆通冠会计师事务所组织成立了绩效评价工作组，对巴南区2019年度社区治理专项资金财政资金进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

- 项目基本情况

（一）项目背景

为全面提升基层社会治理水平，构成完善政府主导与社会参与结合、政府行政功能和社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的基层社会治理格局，2016年巴南区将以城乡社区为平台、社会组织为载体、社会工作为支撑、项目化运作模式为途径的“三社联动”工作纳入了经济社会发展整体规划总体目标，制定出台了为期五年的社区、社会组织、社会工作者“三社联动”实施方案（《重庆市巴南区社会工作“三社联动”实施方案（2016—2020）》），明确按照基础年（2016—2017）、攻坚年（2018—2019）、提升年（2020）三个阶段，分类推进、整体实施“三社联动”工作。2019年为巴南区“三社联动”工作的第四年，区财政预算安排社区治理专项资金500万元，以支持当年“三社联动”相关工作的开展。

2019年社区治理专项资金涉及的工作和项目主要由巴南区民政局负责牵头组织，由巴南区各区级相关部门、各镇街配合开展实施，资金安排主要分为五个方向：社会组织服务管理与培育、社会工作宣传培训、城乡社区养老服务设施运营管理、政府购买社会服务工作和社会工作者职称补贴。

（二）资金情况

2019年，巴南区财政预算安排社区治理专项资金500万元，从五个方面进行资金安排：社会组织服务管理与培育经费37.67万元；社会工作宣传培训经费40万元；城乡社区养老服务设施运营管理103.5万元；政府购买社会服务工作经费294万元；社会工作者职称补贴经费24.83万元。截止2019年12月31日，项目账面支出（即决算）445.265万元，预算结余54.135万元,另区民政局“银铃港湾”敬老院老年社会工作品牌项目预算招标价格31万，实际中标价格30万，财政按照60%拨付，较预算少0.6万元，扣除用项目资金弥补其他支出不足约14.70982万元后，项目实际支出430.55518 万元，实际结余54.735万元。

二、绩效评价工作情况

（一）评价主要目的

通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价，客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益，总结项目成功经验，科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限，为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考，为未来类似项目立项、专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

（二）评价政策依据

主要包括：《中共重庆市巴南区委办公室 重庆市巴南区人民政府办公室关于印发<重庆市巴南区社会工作“三社联动”实施方案>的通知》（巴南委〔2016〕86号）、《重庆市巴南区财政局 重庆市巴南区民政局关于下达<重庆市巴南区社会工作“三社联动”专项资金管理使用办法（试行）>的通知》（巴财局发〔2016〕638号）、《重庆市巴南区民政局关于2019年巴南区社区治理专项资金安排方案的请示》（巴南民政文〔2019〕28号）、《重庆市巴南区“三社联动”工作领导小组办公室关于印发<巴南区2019年“三社联动”工作要点>的通知》（巴南三社办发〔2019〕3号）等相关文件；相关财务资料；其他相关文件。

（三）评价重点内容

重点评价该项目财政专项资金使用的规范性、安全性和有效性，项目管理的规范性，完成的数量、质量以及评价项目的经济效益、社会效益和可持续性等。项目评价区间为2019年全年度。

（四）评价方式方法

本次评价采取现场和非现场评价相结合的方式实施，具体采用了比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。

1．比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2．因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3．公众评判法。通过专家评估等方式对专项资金使用效果进行评判。

（五）评价指标体系

根据项目的目标、实施方案、考核标准等，经与区财政局、区民政局充分讨论，拟定重庆市巴南区2019年度社区治理专项资金绩效评价指标体系。整个指标体系分为项目投入（10分），项目管理（20分），项目产出（30分），项目效果（40分）。共设置了4个一级指标，7个二级指标，20个三级指标。《巴南区2019年社区治理专项资金项目绩效评价指标体系及评分表》见附件1。

（六）评价样本确定情况

项目样本选择遵循以下原则：一是抽查镇街数量不少于5个、涉及专项资金不少于总预算金额的10%；二是样本具有代表性，综合考虑项目的性质、完成情况、区域因素,做到统筹兼顾；三是样本量具有经济性、可行性。同时，综合考虑本次评价项目涵盖部门和镇街较广、项目资料繁多、各资金安排方向之间关系较小且时间性分散等特点，本次现场评价样本量镇街为5个,这样的样本量既具有代表性，也有利于对选定的镇街作较为深入的调研。现场抽样样本及预算资金见下表：

| 序号 | 街道 | 社会工作者职称补贴经费（万元） | 城乡社区养老服务站运营管理经费（万元） | 社会组织服务管理与培育经费（万元） | 政府购买社会服务工作经费（万元） | 社会工作宣传培训(万元) | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 社会组织孵化基地运营管理 | 城乡社区社会组织培育 | 政府购买服务项目 | 开展政府购买社会工作服务项目督导、立项评审、结项评估等工作 | 社会工作教育培训 | “三社联动”宣传 |  |
| 1 | 龙洲湾街道 | 1.56 | 6.50 |  | 0.60 | 24.60 |  |  |  | 33.26 |
| 2 | 花溪街道 | 4.39 | 6.50 |  | 1.40 | 13.20 |  |  |  | 25.49 |
| 3 | 二圣镇 | 0.36 | 3.00 |  | 0.80 | 12.00 |  |  |  | 16.16 |
| 4 | 东温泉镇 |  | 6.00 |  | 2.00 | 11.40 |  |  |  | 19.40 |
| 5 | 接龙镇 | 0.12 | 6.50 |  | 2.00 | 6.00 |  |  |  | 14.62 |
| 6 | 区民政局 |  |  | 11.47 |  | 45.00 | 20.00 | 16.00 | 24.00 | 116.47 |
| 总计 | 6.43 | 28.50 | 11.47 | 6.80 | 67.20 | 20.00 | 16.00 | 24.00 | 225.40 |
| 总体占比/% |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.08% |

三、绩效评价指标分析情况

按照《巴南区2019年度社区治理专项资金绩效评价指标体系》中设定的指标逐一展开分析。

- 项目投入

（1）项目立项

项目立项规范性：区民政局制定了社区治理专项资金安排方案，该方案经过必要的论证及集体决策，并按照规定程序申请设立，所提交的文件、材料基本符合相关要求；实施内容符合巴南委办〔2016〕86号文件中的要求，提交上级或有关部门的文件、材料符合相关要求。社区治理专项资金安排内容依据“三社联动”实施方案的目标和要求设立，能够有效提高基层社会治理整体水平。

绩效目标合理性：区民政局根据当年“三社联动”具体实施方案与资金安排制定了绩效申请表，绩效目标符合巴南区相关规划和党委政府决策，为促进基层社会治理水平提高事业发展所需，与各项目实施单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

绩效指标明确性：区民政局在绩效申请表中将项目产出指标细化分解为三个方面，主要针对资金安排、社区社会工作与社会影响力提出了基本目标，但没有制定具体的量化指标，难以对项目预期效益和效果进行衡量。

2.资金落实

资金分配：2019年，巴南区财政预算安排社区治理专项资金500万元。巴南区民政局按照对民政工作的“三个聚集”“三个基本”要求，结合工作实际，从五个方面进行安排：

（1）社会组织服务管理与培育经费37.67万元。一是城乡社区社会组织培育经费26.2万元，按照2000元/个/年的标准，补助给131个备案城乡社区社会组织，用于日常活动开展；二是社会组织孵化基地运营管理经费11.47万元，用于区级社会组织孵化基地日常运营管理及入驻社会组织的孵化培育等。

（2）社会工作宣传培训经费40万元。一是社会工作教育培训经费16万元，用于社会工作从业人员教育培训；二是“三社联动”宣传经费24万元，用于举办社会工作主题活动、文化沙龙，相关宣传等。

（3）城乡社区养老服务设施运营管理103.5万元。按照5000元/个/年标准，给予207个已建成的城乡社区养老服务站运营管理补贴。

（4）政府购买社会服务工作经费294万元。一是项目资金274万元，用于实施42个政府购买社会工作服务项目（按照60%比例安排）及拨付2017-2018年9个未结转项目经费；二是督导（评估）费20万元，用于开展2018年、2019年市（区）政府购买社会工作服务项目的立项评审、督导、评估工作。

（5）社会工作者职称补贴经费24.83万元。按照国家社会工作师、国家助理社会工作师、重庆市社会工作员三个类别，对约440名取得社会工作职业水平证书的村（社区）专职工作者，分别给予每人每月50元（国家助理社会工作师、重庆市社会工作员）、100元（国家社会工作师）不等的固定补贴。

资金到位：2019年度项目预算资金总额500万元，其中实际及时到位资金500万元，资金到位率100%。但由于项目实施起步时间较晚，部分镇街反映项目资金在9月底才全部到位，而区财政局又会在年末将未使用完的资金全部收回,影响了部分项目的正常实施或开展。

- 项目管理

1.资金管理

预算执行情况：2019年度项目预算资金总额500万元，截止2019年12月31日，项目账面支出（即决算）445.265万元，预算结余54.135万元,另区民政局“银铃港湾”敬老院老年社会工作品牌项目预算招标价格31万，实际中标价格30万，财政按照60%拨付，较预算少0.6万元，扣除项目账面支出中用项目资金弥补其他支出不足约14.70982万元后，项目实际支出430.55518 万元，实际结余54.735万元，实际预算执行率为86.11%。

管理制度健全性：项目资金管理制度基本健全，区财政局、区民政局制定了《重庆市巴南区社会工作“三社联动”专项资金管理使用办法（试行）》等文件对项目资金进行管理，资金管理文件符合国家财经法规和财务管理制度，基本上能够对经费的拨付和使用进行有效管理和监督。

资金使用及财务核算合规性：项目少量资金无法明确是否属于项目开支，财务核算存在将基本支出和其他项目支出调入本项目的情况，如2019年12月记0124号凭证摘要“调账”调入本项目支出共计14.7098万元，其中办公费0.2564万元、劳务费9.8414万元、培训费1.483万元、其他商品和服务支出3.129万元，由于该笔凭证多借多贷，无法对应具体的贷方（调出）科目，区民政局解释存在部分项目聘用人员工资等费用在年底统一从基本支出调入项目支出，但除此之外的办公费0.2564万元、培训费1.483万元、其他商品和服务支出3.129万元均无合理证据证明调入费用确属项目支出范围。

财务监控有效性：项目资金为区级财政资金，同时接受财政、审计、纪检及主管部门等单位的监督、检查，相应的监控机制基本完善。但部分项目资金由镇街拨付到村社，目前存在部分组织或单位资金未按用途核算、部分结余较多等情况，而镇街未对其的具体资金使用情况进行跟踪监控，无法得知相关资金是否全部专款专用。另外个别费用附件之间存在逻辑矛盾，如2019年9月记0051号凭证“社工日宣传活动孵化基地节目排练工作餐费”0.0368万元、2019年9月记0050“2019年区级政府购买社会工作服务项目立项评审工作餐费”0.0280万元、2019	年12月记0080号凭证“2019年社会工作实务案例分析主题文化沙龙餐费”0.03929万元等，后附餐费发票时间与活动时间不符，项目报销票据审核及项目财务监控有待加强。

2.业务管理

组织管理 ：社区治理专项资金分五个安排方向，主要由区民政局负责牵头组织，由各镇街及相关区级部门、组织按照方案安排开展实施，项目组织机构健全，分工明确，组织构成合理，运转有效。

管理制度健全性：各项目的资金管理主要依据《重庆市巴南区社会工作“三社联动”专项资金管理使用办法（试行）》，同时各项目根据当年的通知文件，如《重庆市巴南区民政局关于做好2019年城乡社区养老服务站运营管理经费使用工作的通知》（巴南民政发〔2019〕81号），按照要求进行申报、备案、审核及拨付等，各项目管理制度基本健全。

制度执行有效性：各镇街和部门、组织的项目开展基本按照相关文件、制度要求的流程执行，项目实施基本通过了必要的程序，但在抽查中发现，对于社会工作者职称补贴的拨付，部分镇街未按要求按月发放，而是在年底统一发放，经询问街道及区民政局相关工作人员并检查提到的相关文件后得知是以往每年该项目的专项资金经区常务会、常委会审定后，拨付到镇街的时点已是年末，所以部分镇街以往几年基本是一次性拨付，但在另外的镇街，如花溪街道在2019年依然是按月将补助发放至符合条件的社会专职工作者，总体而言，部分镇街仍是没有按照区民政局的规定按月发放，制度执行的有效性存在一定问题。

项目跟踪管理情况：项目采取了第三方评估等质量检查控制措施或手段，在社区治理专项资金正在执行及已经结束的各项目进程中，总体上未出现较大偏离预期的情况。

（三）项目产出

1.社会组织服务管理与培育，城乡社区社会组织培育经费26.2万元，按照2000元/个/年的标准，补助给131个备案城乡社区社会组织，用于日常活动开展。财政数据显示，截止到2019年12月31日除李家沱街道拨付预算1万元、结余0.3万元外，其他镇街无结余，但经询问后李家沱相关管理人员表示预算已全额拨付，检查到支付凭证发现预算已全额拨付到李家沱环境卫生管理所账户下，管理人员称李家沱所有社区资金共用环境卫生所这一个账户，同时包括李家沱街道、花溪街道在内的多个镇街的城乡社区社会组织因近期未开展活动也所以没有经费支出。

社会组织孵化基地运营管理经费11.47万元，用于区级社会组织孵化基地日常运营管理及入驻社会组织的孵化培育等。2019年实际入驻孵化6个社会组织并正常开展了人才对接、行业发展培训、专题研讨等活动，达到了方案中的要求。

2.社会工作宣传培训经费40万元。一是社会工作教育培训经费16万元，用于社会工作从业人员教育培训；二是“三社联动”宣传经费24万元。区民政局举办社会工作主题活动、文化沙龙，相关宣传等，区民政局按照计划进行了5次社会工作从业人员的继续教育和培训、举办了主题文化沙龙等活动，制作了“三社联动”专题宣传片和宣传手册、社会工作漫画图集并在重庆日报和手机APP上进行了关于“三社联动”活动的宣传，完成了方案中的相关目标。

3.城乡社区养老服务设施运营管理103.5万元。按照5000元/个/年标准，给予207个已建成的城乡社区养老服务站运营管理补贴,实际发放城乡社区养老服务站207个。截止到2019年12月31日，各镇街实际执行金额96.5万元，结余资金7万元，系龙洲湾街道与安澜镇因到2019年底仍未使用而被财政收回的资金，分别为6.5万元和0.5万元。

4.政府购买社会服务工作经费294万元。一是项目资金274万元，用于实施42个政府购买社会工作服务项目（按照60%比例安排）及拨付2017-2018年9个未结转项目经费；二是督导（评估）费20万元，用于开展2018年、2019年市（区）政府购买社会工作服务项目的立项评审、督导、评估工作。该项到2019年底结余资金54.525万元，其中53.925万元系龙洲湾街道、东泉镇、惠民街道、安澜镇、麻柳嘴镇共5个镇街因到2019年底仍未使用而被财政收回的资金，分别为11.4万元、11.4万元、11.4万元、9.6万元、0.4万元，另外0.6万元结余为系民政局“银铃港湾”敬老院老年社会工作品牌项目预算招标价格31万，实际中标价格30万，财政按照60%拨付，较预算少0.6万元。

5.社会工作者职称补贴经费24.83万元。按照国家社会工作师、国家助理社会工作师、重庆市社会工作员三个类别，对约440名取得社会工作职业水平证书的村（社区）专职工作者，分别给予每人每月50元（国家助理社会工作师、重庆市社会工作员）、100元（国家社会工作师）不等的固定补贴，实际执行金额24.83万元，无结余金额。

（四）项目效果

1.社会效益

强化社会工作、促进社会和谐：项目通过政府采购服务方式，选取专业的社会组织、社会工作者，在社会服务、社会管理领域，综合运用专业知识、技能和方法，在目前其他组织或单位暂时无法涉及、深入到的情况下，帮助有需要的个人、家庭、群体、组织和社区，特别是儿童、老年人、残疾人等弱势群体，整合社会资源，协调社会关系，以预防和解决一部分社会问题，恢复和发展社会功能，促进社会和谐。

激发社会组织活力：依托城乡社区资源，组建、培育社区类社会工作服务组织，重点培育发展社区治理、社会服务、慈善救助、文体娱乐类等社区社会组织，支持民办社工机构发展，发展多元化社会组织、完善社会组织培育体系，促进社会组织孵化，提高了基层治理水平。

壮大社工队伍：组织社会工作从业人员参加社会工作人才培训、社会工作者职业水平考前公益培训、一线社工能力提高培训等培训活动和考试，提高了社会工作者整体的专业素质；通过吸收、引进高校社会工作专业毕业生、市内外优秀实务社会工作者，鼓励城乡社区、机关和企事业单位、社会组织、志愿服务组织工作等从事社会工作服务的人员加入社工队伍，扩充了社会工作专业人才队伍的总量。

社区治理专项资金相关各项目的实施能够有效提高基层社会的智力水平和“三社联动”的社会影响力和群众知名度，有利于建设社会工作服务财政保障机制，切实推进“三社联动”工作的进展,围绕创新社会治理总体目标，通过强化“三社联动”资金保障，以专业社会工作为主线，以满足居民需求、实现“善治”为导向，建立以城乡社区为平台、社会组织为载体、社会工作专业人才为支撑、项目化运作模式为途径的“三社联动”机制，推动“三社”优势互补、有机联动、互惠融合、协调发展。

但在抽查中发现，不管是离市区较近的镇街还是地理位置比较偏远的镇街，其养老服务设施（养老服务站）或多或少都存在使用率较低的问题，另外部分镇街的社区，如花溪街道经建社区，从2019年收到经费到目前仍未使用拨付的城乡社区社会组织培育经费，也没有开展相关活动，这些都对专项资金带来的社会效益造成了影响。

2.可持续影响

从2016年起至2020年，巴南区通过分类推进、整体实施“三社联动”工作，全面提升基层社会治理能力，构建完善政府主导与社会参与结合、政府行政功能和社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的基层社会治理新格局。2019年为五年计划的第四年，也是攻坚年的关键年，对巴南区全面提高基层社会治理水平的目标有深远的影响。

3.满意度

在绩效评价过程中，我们通过现场问卷等方式对2019年度社区治理专项资金项目实施过程及效果等方面进行了问卷调查，共收集了53份有效问卷，综合满意度为84.03%。部分群众不满意的主要原因是对养老服务站的需求低和使用少、甚至表示不知晓村社建有养老服务站。另外部分接受过社工服务的对象表示感受到了政府及社会对其的关怀，但也有少部分人表示作用不大。满意度详细情况见下表：

满意度结果统计表

| 序号 | 内容 | 满意度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社工服务工作态度满意度 | 94.44% |
| 2 | 社工项目服务内容、质量满意度 | 86.11% |
| 3 | 养老服务站环境、设备满意度 | 81.48% |
| 4 | 养老服务站使用、宣传满意度 | 74.07% |
| 综合满意度 | 84.03% |

四、绩效评价总体结论

（一）绩效管理情况

区民政局为项目预算绩效管理的责任主体，在项目前期编制了社区治理专项资金绩效申请表，项目绩效管理整体情况良好。

（二）评价结论

巴南区2019年度社区治理专项资金项目的实施，为“三项联动”工作的进行提供了资金保障，有效提高了基层社会治理水平，为经济发展注入了活力。经绩效评价工作组对巴南区民政局2019年度社区治理专项资金项目实施资料的收集、整理、统计、分析、综合；经评价组从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果四个方面的指标进行评议打分，绩效得分 83.71 分，项目绩效评价等次为：良。

（三）应用建议

一是建议细化项目绩效目标与指标，同时根据绩效评价结果对下一年度预算分配提供参考，提高财政资金使用效益。二是根据绩效评价发现的问题和建议，进一步完善相关管理制度、优化工作流程及管理。

五、值得关注的问题

从本次现场评价结果来看，巴南区社区治理专项资金项目完成情况较好，但仍存在部分问题，有待在今后加以改进。

（一）部分项目实施较晚、资金使用效率不高

项目涉及的22个镇街，预算共计314.73万元，截止2019年12月31日，预算结余54.135万元，镇街预算结余率约17.20%。预算结余率较高主要原因：一是项目当年实施时间较晚，部分镇街工作效率不高。项目资金安排方案在2019年6月中旬才提请区政府常务会审议，项目起步时间较晚，再加上政府购买社会工作服务项目经费在资金使用前，还需进行招投标、合同签订、款项签批等程序，部分镇街资金使用不及时、工作效率有待提高。二是个别镇街管理上存在疏忽。如龙洲湾街道城乡社区养老服务站运营管理经费6.5万元、李家沱街道社会工作者职称补贴经费2.725万元，由于镇街管理疏忽导致资金均未及时补贴至相应的养老服务站或社会工作者。

| 序号 | 镇街（子项） | 预算结余(万元) | 占预算结余比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙洲湾街道 | 11.4 | 21.06% |
| 2 | 东泉镇 | 11.4 | 21.06% |
| 3 | 惠民街道 | 11.4 | 21.06% |
| 4 | 安澜镇 | 9.6 | 17.73% |
| 5 | 麻柳嘴镇 | 0.4 | 0.74% |
| 一 | 政府购买社会工作服务项目经费小计 | 44.2 | 81.65% |
| 1 | 李家沱街道 | 2.725 | 5.03% |
| 2 | 鱼洞街道 | 0.15 | 0.28% |
| 3 | 木洞镇 | 0.04 | 0.07% |
| 4 | 南彭街道 | 0.015 | 0.03% |
| 5 | 一品街道 | 0.005 | 0.01% |
| 二 | 社会工作者职称补贴经费小计 | 2.935 | 5.42% |
| 1 | 龙洲湾街道 | 6.5 | 12.01% |
| 2 | 安澜镇 | 0.5 | 0.92% |
| 三 | 城乡社区养老服务站运营管理经费小计 | 7 | 12.93% |
| 合计 | 54.135 | 100.00% |

（二）资金使用或管理不够规范

一是项目少量资金无法明确是否属于项目开支，财务核算存在将基本支出和其他项目支出调入本项目的情况，如2019年12月记0124号凭证摘要“调账”调入本项目支出共计14.7098万元，其中办公费0.2564万元、劳务费9.8414万元、培训费1.483万元、其他商品和服务支出3.129万元，由于该笔凭证多借多贷，无法对应具体的贷方（调出）科目，区民政局解释存在部分项目聘用人员工资等费用在年底统一从基本支出调入项目支出，但除此之外的办公费0.2564万元、培训费1.483万元、其他商品和服务支出3.129万元均无合理证据证明调入费用确属项目支出范围。二是个别费用附件之间存在逻辑矛盾。如2019年9月记0051号凭证“社工日宣传活动孵化基地节目排练工作餐费”0.0368万元、2019年9月记0050“2019年区级政府购买社会工作服务项目立项评审工作餐费”0.028万元、2019	年12月记0080号凭证“2019年社会工作实务案例分析主题文化沙龙餐费”0.03929万元等，后附餐费发票时间与活动时间不符。

（三）农村城乡养老服务站使用率较低，历年运营经费存量资金较多

2019年巴南区城乡社区养老服务设施运营管理经费共计103.5万元，主要是按照5000元/个/年的标准，给予207个已建成的城乡社区养老服务站运营管理补贴。现场抽取了5个镇街共涉及39个养老服务站，其中离城镇较远的养老服务站存在资金及日常使用率较低的现象，但较近的村社养老服务站相关资金及日常使用率虽然相对于村社的较高，但总体上来说也存在使用率低的问题。

根据相关工作人员解释及现场调研，由于农村群众居住较分散、距离较远，同时日常有务农习惯，实际对养老服务站的需求不高，养老服务站无法发挥出其相应的作用，而离城镇地区较近的养老服务站功能有限，因面积有限、社区人员不足等原因而无法达到部分老年人的较高期望（如在养老服务站烹饪并就餐等），一定程度上导致离城镇较近的养老服务站同样存在使用率较低的问题。

在抽查的39个养老服务设施中，积极开展了养老服务活动并正常支出了拨付的运营管理经费的数量不到总数的四分之一，近半的养老服务站运营管理经费使用率较低，甚至存在以前年度运营管理补贴仍未使用的情况，如二圣中坪养老服务站目前结余了8万资金仍未使用，整体上拨付的经费没有发挥较高的效益水平，通过养老服务站的运营给当地老年人带来预期便利的难度较高，同时部分资金在村社层面上造成了资金冗积，未充分发挥资金效益。

（四）基层工作质量有待提高

项目资金安排方向多样，涉及镇街、部门和组织广泛，而资金使用内容相对独立，部分镇街各个项目的工作质量存在一定瑕疵，项目存在一定管控风险，现场调查发现个别村社养老服务站经费及大部分村社社区社会组织培育经费收支，系与其他经费混合做账，未明细核算，无法判断相关经费是否全部用于社养老服务站或社区社会组织培育。如接龙镇下属村社的城乡社区社会组织培育经费和城乡社区养老服务设施运营管理经费与其他经费在同一科目中核算收支。

六、主要建议

（一）做好项目年度计划及资金安排

区民政局尽量在当年第一季度或上年年底时提前做好项目当年实施计划及资金安排，积极与区财政局进行资金安排方案的沟通工作，及时提请区政府审议，推进项目顺利实施，保证项目保时保量完成。另外，针对部分村社养老服务站运营经费、社区社会组织培育经费结余较多的情况，区民政局、区财政局可对村社级财政存量资金进行审计，在以后年度安排同类资金时，存量资金较多的村社可适当减少预算。

（二）规范资金使用，提高基层工作和项目监管质量。

一是区民政局及各镇街要高度重视做好社区治理项目经费管理使用工作，严格按照文件规定范围列支及核算项目资金，不得以任何形式挤占、截留、挪用专项资金，确保专款专用、确保专项资金使用取得实效。二是各镇街工作人员积极提高工作质量，遇到困难或问题时及时反馈、及时解决，如招投标系统问题、相关程序问题等应及时、主动向相关人员反应和沟通解决。另外，建议区财政局、区民政局加强对各镇街养老服务站及社区社会组织经费预决算的监督管理工作，要求各镇街上报相关资金使用情况的同时，实地抽查部分镇街项目管理及资金使用状况，以及时发现和处理各项管理工作和经费使用过程中出现的问题。

（三）加强对城乡社区社会组织的活动引导，提高养老服务设施的服务水平

区民政局及各镇街应当加强对村社社会组织的指导和监督，引导其开展符合“三社联动”工作举措提高基层社会治理水平目标的活动，同时将经费使用到位，提高养老服务设施的服务水平，只有让老年人感受到养老服务设施的便利和起到的不可替代的作用，才能有效提高设施的使用效率，同时进一步提高经费的使用效率，切实提高专项资金带来的效益。

（四）提高基层工作质量，加强项目总体监管

一方面，基层的各工作人员要加强学习，遇到问题及时处理、及时沟通，工作上的变动事项要及时在信息系统中进行更新，提高工作效率和工作水平；另一方面，项目整体层面上要加强总体监管，对镇街后续经费补贴的使用、支付情况进行跟踪管理，发现预期之外的情况要及时与镇街沟通，以保证项目执行的质量和效益。

七、主要建议意见征求及采纳情况说明

根据《重庆市巴南区民政局关于<2019年度社区治理专项资金绩效评价报告（征求意见稿）>的复函》，区民政局复函对该报告提出四条回复意见。

（一）区民政局回复意见

“一、关于绩效指标明确性中“区民政局在绩效申请表中将项目产出指标细化分解为三个方面，主要针对资金安排、社区社会工作与社会影响力提出了基本目标，但没有制定具体的量化指标，难以对项目预期效益和效果进行衡量”的问题。

贵公司依据的《绩效申报表》为我局向区财政局申报专项资金项目和区人大年初预算资金评审会时提交的申报资料，受申报表格式限制，对于资金项目产出指标只能细分为3个方面，并提出基本目标。我局在后期具体执行项目时，重新向区财政局提交《项目资金绩效目标自评表》，对资金项目产出指标进行了“数量、质量、时效、成本”等4个方面的具体量化，并据此对项目预期效益和效果进行衡量。

二、资金使用合规性中“项目资金使用存在部分不合规的现象。一是资金使用不够规范。少量资金无法明确是否属于项目开支。如2019年12月记0124号凭证摘要“调账”调入本项目劳务费9.8414万元，由于该笔凭证多借多贷，无法对应具体的贷方（调出）科目。二是个别费用附件之间存在逻辑矛盾。如2019年9月记0051号凭证“社工日宣传活动孵化基地节目排练工作餐费”0.0368万元、2019年9月记0050“2019年区级政府购买社会工作服务项目立项评审工作餐费”0.0280万元、2019	年12月记0080号凭证“2019年社会工作实务案例分析主题文化沙龙餐费”0.03929万元等，后附餐费发票时间与活动时间不符”的问题。

一是调入项目劳务费9.8414万元主要是开展政府购买社工项目日常监管、社会组织孵化基地日常管理等工作，支付两名临聘人员的工资、保险、差旅费补助及伙食费补助等费用，该部分费用在每月实际支出是列入“基本支出-劳务费”，待年末决算时统一调入社区治理“项目支出-劳务费”，该调账属于账务处理的不规范，不属于项目资金的使用不合规。

二是我局在开展宣传活动、项目立项评审、举办文化沙龙等相关工作时，均是提前制定方案并经局党组会审定后实施。费用附件之间存在逻辑矛盾问题，系以下两方面原因造成：1.具体执行过程中，拟定的工作计划与实际工作开展存在时间差；2.由于机器故障、当月出票额已满等因素影响，商家无法在活动当日提供用餐发票，只能在后期补票。

综上所述，我局不存在不合规使用项目资金问题，但需加强后续资金使用管理规范。

三、项目跟踪管理情况中“在社区治理专项资金正在执行及已经结束的各项目进程中，总体上未出现偏离预期的情况，但对社会工作者职称补贴经费预算中，个别镇街名单中仍包含了2019年前已离职的专职社工，查看相关支付记录，镇街实际未支付已离职社工补贴，如二圣镇在2019年社会工作者职称补贴项目上申报了6个，但其中1人在2018年已经辞职，实际符合申报要求且在岗的人员只有5名。镇街没有对补贴发放的人员情况及时更新，工作质量存在一定瑕疵，使项目存在一定管控风险，需要对项目加强跟踪管理”的问题

从2017年起，经商区财政局同意后，我区每年在安排社会工作者职称补贴时，均是以上年度实际补助对象为基数进行测算（因预算资金申报时间为当年10月底前，而实际享受对象在12月底才能最终确定）。为消除管控风险，杜绝在因人员增减变动出现补贴重发、漏发问题，我局在每年下拨补贴前，均会向镇街下发通知，要求镇街重新核实享受对象，据实进行发放补贴，然后将发放情况报我局备查，其中因人员变动导致的资金增减，在次年经费中进行调剂。

四、关于部分项目实施较晚、资金使用效率不高中“项目涉及的22个镇街，预算共计314.73万元，截止2019年12月31日，预算结余54.135万元，镇街预算结余率约17.20%。预算结余率较高主要原因：一是项目当年实施时间较晚，部分镇街工作效率不高。项目资金安排方案在2019年6月中旬才提请区政府常务会审议，项目起步时间较晚，再加上政府购买社会工作服务项目经费在资金使用前，还需进行招投标、合同签订、款项签批等程序，部分镇街表示年底前资金来不及使用”的问题。

我区政府购买社会工作服务项目（以下简称“项目”）从2016年起开始全面实施，所有项目均为跨年实施项目（项目执行期一年，从当年11月起至次年11月止）。按照要求，当年项目须结项后才能实施次年项目，故我局在综合考虑居民需求、镇街积极性、年度工作要求以及延续项目实施成效等因素的基础上，于每年6月左右确定项目，并报区政府审定不存在项目起步晚问题。

为规范政府购买服务项目管理，我局将2019年项目采购时间、地点由进行了统筹，明确在10月底前完成项目采购组织实施，并通过专题会议布置、下发文件、电话方式对资金拨付时间进行明确要求。由于部分镇街出现项目采购（合同签订）不及时、拨款项目签批慢等情况，导致资金未拨付被财政收回。”

（二）回复意见采纳情况

对于回复意见第一条，建议区民政局按全面预算管理要求加强项目预算绩效管理。

对于回复意见第二条部分采纳，一是项目资金有一部分用于弥补基本支出或其他支出不足，主要是2019年12月记0124号凭证摘要“调账”调入本项目支出共计14.7098万元，其中办公费0.2564万元、劳务费9.8414万元、培训费1.483万元、其他商品和服务支出3.129万元，由于该笔凭证多借多贷，无法对应具体的贷方（调出）科目，区民政局解释存在部分项目聘用人员工资等费用在年底统一从基本支出调入项目支出，但除此之外的办公费0.2564万元、培训费1.483万元、其他商品和服务支出3.129万元均无合理证据证明调入费用确属项目支出范围。二是关于凭证附件逻辑矛盾问题，结合区民政局反馈的意见纳入“财务监控有效性”反应。

对于回复意见第三条采纳。

对于回复意见第四条不予采纳，但对预算结余率较高主要原因进行适当完善。

（以下无正文）

附件：

- 巴南区2019年度社区治理专项资金项目财政资金绩效评价指标体系及评分表;

- 巴南区2019年度社区治理专项资金项目资金拨付情况统计表;

- 巴南区2019年度社区治理专项资金项目预决算对比表;

- 重庆通冠会计师事务所有限责任公司《执业证书》复印件；

- 重庆通冠会计师事务所有限责任公司《企业法人营业执照》复印件。

重庆通冠会计师事务所有限责任公司

编制人：

复核人：

中国·重庆                 二〇二〇年七月十日